## À propos du présent document
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR CE DOCUMENT ‒ À LIRE AVANT DE COMMENCER La partie calendrier située à droite de la feuille de calcul « Plan intégré GC-GP » est remplie automatiquement d'après les informations saisies dans les colonnes « État », « Date de début » et « Date de fin », et la formule de la colonne « Jours ».
La feuille de calcul fournit une représentation visuelle du calendrier; cependant, il n’y a pas de lien entre les activités ou les retards comme il y en aurait dans Microsoft Project.
1. Cette feuille de calcul contient des éléments qui ne doivent pas être supprimés, car leur suppression pourrait compromettre sa fonctionnalité. Les éléments suivants ne doivent pas être supprimés ni modifiés :
- Lignes 1 à 8, sauf pour le texte en rouge et les titres des colonnes de la ligne 7.
- Remarque : la ligne 8 est cachée et contient la formule qui met en évidence le jour actuel dans le calendrier; ne pas supprimer!
- Colonnes « État », « Date de début », « Date de fin » et « Jours »
- TOUTES les colonnes à droite de la colonne « Jours », sauf la légende tout en haut, si vous devez la modifier.
- La barre de défilement en haut du calendrier
2. Date de début du projet : Avant d’utiliser le calendrier, vous devez préciser la date de début dans la cellule I3. Si vous souhaitez masquer ces informations à des fins d’impression, vous pouvez changer la couleur des cellules (F3 à I3) et de la police de caractères pour la mettre en blanc.
3. Incrément de défilement : Changer le numéro dans la cellule I4 vous fera avancer dans le calendrier. 1 incrément = 1 jour. Vous pouvez également utiliser la barre de défilement du calendrier pour arriver au même résultat. Si vous souhaitez masquer ces informations à des fins d’impression, vous pouvez changer la couleur des cellules (F4 à I4) et de la police de caractères pour la mettre en blanc.
4. Barre de défilement : Si vous cliquez n’importe où sur la barre de défilement (en haut du calendrier) et ne bougez pas votre souris, le défilement continuera par incréments de 2 jusqu’à ce que vous bougiez la souris, dans les deux sens. Pour revenir rapidement au début du projet, vous pouvez inscrire 0 dans la cellule I4.
5. Ajouter/supprimer des lignes :
- La ligne 9 est un exemple et doit être supprimée. Vous pouvez également supprimer toutes les lignes d’activité qui ne s’appliquent pas à votre projet.
- Veillez toujours à ajouter des lignes en dessous de la ligne 9 (première ligne) ou au-dessus de la ligne 130 (dernière ligne) pour qu'elles soient prises en compte dans les formules.
- Une fois que vous avez inséré de nouvelles lignes, vous devrez copier le formatage dans ces nouvelles lignes en copiant/collant une ligne entière existante. Pour ce faire, vous pouvez utiliser n’importe quelle ligne d’activité ou prendre une des lignes vierges situées en bas.
6. Ajouter/supprimer des colonnes :
- L’ajout de colonnes supplémentaires peut se faire tant qu’elles se trouvent à gauche de la colonne « Jours ».
- Vous pouvez supprimer n’importe quelle colonne, à l’exception des colonnes « État », « Date de début », « Date de fin » et « Jours ».
7. Colonnes :
- Type d’activité : Utilisez la liste déroulante pour faire votre choix.
- Activité : Les activités énumérées ici sont typiques des projets de modernisation du lieu de travail, mais peuvent ne pas s’appliquer à votre projet.
- Responsable : Inscrivez le nom de la personne ou du groupe qui dirige l’activité.
- Élément ADKAR : Utilisez la liste déroulante pour faire votre choix. Applicable uniquement aux activités de gestion du changement, pour les autres activités, choisissez s.o.
- Étapes/Remarques : Saisissez toute information supplémentaire requise pour l’activité.
- État : Utilisez la liste déroulante pour faire votre choix. L’état sélectionné change la couleur des cellules dans la partie droite du calendrier (une fois les colonnes « Date de début » et « Date de fin » remplies). L’état n’a pas d’incidence sur la colonne « Progrès ».
- Progrès : Entrez un nombre entre 0 et 100. Un ombrage gris graduel sera automatiquement appliqué dans cette cellule. Les renseignements contenus dans cette colonne ne sont pas liés à une autre colonne. Par exemple, le fait de marquer une activité comme « Terminée » dans la colonne « État » ne fera pas en sorte que la cellule « Progrès » se retrouve à 100 %; il faut le faire manuellement.
- Date de début : Entrez la date de début dans le format indiqué. La date doit être postérieure à la « date de début du projet ».
- Date de fin : Entrez la date de fin dans le format indiqué. La date doit être au moins un jour après la « date de début », et doit être postérieure à la « date de début du projet ».
- Date de fin réelle : Entrez la date de fin réelle dans le format indiqué. Les renseignements contenus dans cette colonne n’ont pas d’incidence sur la partie calendrier de la feuille de calcul.
- Jours : Généré automatiquement à partir des informations des colonnes « Date de début » et « Date de fin ». N’entrez pas de chiffres manuellement.
8. Le texte en rouge dans la feuille de calcul doit être modifié :
- Ligne 1 : Nom du client, nom du projet, adresse
- Ligne 2 : Créé par - Ligne 3 : Date de début du projet (voir point 2 ci-dessus)
- Ligne 6 : Date
9. Le texte en bleu indique les activités qui sont récurrentes et qui peuvent devoir être copiées plusieurs fois dans le calendrier.
COMMENT UTILISER CETTE FEUILLE DE CALCUL
Par défaut, les lignes sont triées par « type d’activité » et ne sont pas nécessairement en ordre chronologique. Les activités de gestion du changement proposées ont été définies d'après les pratiques exemplaires et les activités de gestion du changement les plus courantes que nous avons observées dans les projets de modernisation du milieu de travail. Elles ne s’appliquent peut-être pas toutes à votre projet.
Il est possible qu’une activité de gestion du changement corresponde à plusieurs éléments ADKAR; vous pouvez sélectionner le plus important et ajouter une note dans la colonne « Étapes/Remarques », si nécessaire.
- Une fois que vous avez configuré la feuille de calcul selon les indications données ci-dessus, vous devez commencer par valider les informations qui ont été préalablement remplies dans les colonnes « Type d’activité », « Activité » et « Élément ADKAR ».
- Utilisez les principaux jalons du projet ou le calendrier du projet fourni par l’équipe de gestion de projet et construisez vos activités de gestion du changement en fonction de ceux-ci.
- Indiquez ensuite les dates et l’état.
- Une fois que vos dates sont remplies, vous pouvez les trier en cliquant sur la flèche dans le titre de la colonne, ce qui vous permettra de classer toutes vos activités en ordre.
- Vous pouvez filtrer les renseignements de n’importe quelle colonne (A à K) en cliquant sur la flèche dans la cellule du titre de la colonne.

## Plan intégré GC-GP
Nom du client - Nom du projet Adresse
Créé par : xxxx | [9 empty] | Légende : | Non commencé | [5 empty] | En bonne voie | [5 empty] | Retardé |  |  |  |  | En retard |  |  |  |  | Terminé
[5 empty] | Date de début du projet : |  |  | 2020-11-12
[5 empty] | Incrément de défilement : |  |  | 0 |  |  | novembre | [20 empty] | décembre
Approche et calendrier liés à la gestion du changement Date : xx-xx-xx | time axis 2020-11-12 to 2021-01-06
Type d’activité | Activité | Responsable | Éléments du modèle ADKAR | Étapes/Remarques | État | Progrès | Date de début | Date de fin | Date de fin réelle | Jours | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W
GC-Mobilisation | EXEMPLE D’ACTIVITÉ | Pierre Untel | s.o. |  | Terminé | 80% | 2020-11-12 | 2020-12-02 |  | 20
Installations matériel et aménagement intérieur | Début du projet |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Décision sur le nouvel emplacement |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Établissement d’un programme fonctionnel |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Planification préliminaire de l’espace |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Élaboration du concept |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Prise en compte de l’inclusivité dans la conception des bureaux |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Ergonomie prise en compte dans tous les postes de travail |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Choix accru de types de postes de travail |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Milieu de travail partagé (places non assignées) |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Casiers |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Aires de collaboration |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Aires de socialisation (ou activités non liées au travail) |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Zones de travail variées |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Déménagement dans les locaux transitoires |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Mise en œuvre du projet (y compris la construction) |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Prolongation des heures d’accès aux immeubles du Ministère |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Accès à un environnement sain (p. ex. centre de conditionnement physique, aliments sains, support à vélos, etc.) |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Locaux à bureaux intelligents (stores automatiques, éclairage automatique, régulation de la température, etc.) |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Déménagement dans les nouveaux locaux |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Installations matériel et aménagement intérieur | Transport écologique entre les immeubles |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Ordinateur : passer d’un ordinateur de bureau à un ordinateur portable |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Ordinateur à niveau : nouvelles fonctions |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Téléphone : passer d’un téléphone fixe à un téléphone cellulaire |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Téléphones cellulaires à niveau : nouvelles fonctions |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Réseau secret/classifié : nouveaux processus et outils courants de TI |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Réseau privé virtuel : connectivité et mobilité accrues |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Impression sur demande : nouvel outil |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Vidéoconférence : nouveaux outils de TI |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Messagerie instantanée : nouveaux outils de TI |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Outils collaboratifs : nouveaux outils de TI |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Plateformes collaboratives : nouveaux outils de TI |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Applications accessibles à l’aide de téléphones : nouvelles fonctions |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Signatures numériques : nouvelles fonctions |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Courriel du GC : nouvelles fonctions |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Système de réservation : nouveaux outils de TI |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Wi-Fi : nouvelles fonctions |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Technologie de l’information | Wi-Fi public : connectivité accrue |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-RH¦SST¦Gestion des personnes | Mesure du rendement axée sur les objectifs et les produits livrables |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-RH¦SST¦Gestion des personnes | Mise à jour des politiques pour y intégrer les concepts d’écologisation et de durabilité |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-RH¦SST¦Gestion des personnes | Recours à la formation sur la réalité virtuelle |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-RH¦SST¦Gestion des personnes | Mise sur pied et direction d’un programme favorisant les changements culturels (pratiques de travail modernes, agiles et souples) |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-RH¦SST¦Gestion des personnes | Application uniforme des politiques en matière de santé et de sécurité au travail à l’échelle du GC |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Gestion de l’information | Mise en œuvre des politiques en matière de GI à l’échelle du GC |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Gestion de l’information | Améliorer la capacité des employés de partager des documents ou de collaborer à leur élaboration à l’aide d’un système infonuagique |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Gestion de l’information | Gestion des documents numériques tout au long de leur cycle de vie |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Gestion de l’information | Stratégie de numérisation : réduction de l’espace d’entreposage des documents papier |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Gestion de l’information | Système centralisé de gestion des documents |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Gestion de l’information | Solution infonuagique de partage de fichiers |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Gestion de l’information | Capacité de travailler à des documents secrets à partir de plus d’un poste de travail |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Gestion de l’information | Réduction de la production en double de documents électroniques : nouvel outil ou nouvelles fonctions |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Gestion de l’information | Niveaux de classification de sécurité multiples : nouvelles fonctions |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Gestion de l’information | Autoclassification des documents (GCdocs) : nouvelles fonctions |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Gestion de l’information | Services d’imagerie : nouvel outil |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Gestion de l’information | Faire la transition vers un environnement sans papier ou à papier réduit |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Sécurité | Solide programme de sensibilisation à la sécurité à l’intention des employés |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Sécurité | Application de niveaux de sécurité à l’information (marquage des documents) |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Sécurité | Processus rigoureux de classement par niveau de sécurité |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Sécurité | Diffusion simultanée d’avis uniformes en cas d’urgence à tous les employés |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Sécurité | Système de gestion de l’identité unique |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Sécurité | Accès intégré des employés aux emplacements |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GP-Sécurité | Accès au réseau secret accordé à tous les employés qui en ont besoin |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Affecter une ressource en gestion du changement |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Définir les changements |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Déterminer le niveau de votre organisation ou sa disposition au changement |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Déterminer les principales parties prenantes, ainsi que les types de contribution dont elles ont besoin et le type de communication dont elles pourraient avoir besoin. |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Déterminer et évaluer le parrain et les champions |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Définir l’approche nécessaire à la gestion du changement selon les caractéristiques particulières de votre projet |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Déterminer les mesures à prendre par le parrain pour veiller à un parrainage efficace des autres dirigeants. |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Définir les paramètres les plus significatifs et établir une fréquence pour la collecte et l’examen des données |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Définir un plan de communication |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Élaborer un plan de mobilisation |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Définir un plan de formation |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Surveiller le rendement du programme de modernisation |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Surveiller le rendement du programme de gestion du changement |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Surveiller l’adoption par les employés (sondage éclair) |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Apporter les ajustements nécessaires au plan de gestion du changement |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Créer un plan de durabilité de la gestion du changement |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Évaluer les activités mises en œuvre et le programme, et rédiger un rapport final |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Programme | Créer et diffuser les leçons retenues |  | s.o. |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Communications | Lancement par une rencontre avec les employés (annoncer le projet et la vision) |  | Sensibilisation |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Communications | Fiches de renseignements |  | Connaissance |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Communications | Foire aux questions |  | Connaissance |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Communications | Information continue sur le projet par l’intranet et l’infolettre |  | Sensibilisation |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Communications | Annoncer les plans d’étage approuvés |  | Volonté |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Communications | Annoncer la gamme de couleurs choisies |  | Volonté |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Communications | Annoncer la disposition générale des meubles |  | Volonté |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Communications | Courriel de mise à jour envoyé chaque trimestre par le parrain du projet |  | Volonté |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Communications | Communication trimestrielle de la haute direction sur la nouvelle méthode de travail |  | Renforcement |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Communications | Envoyer les renseignements initiaux sur le déménagement |  | Connaissance |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Communications | Envoyer fréquemment des renseignements sur le déménagement |  | Sensibilisation |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Communications | Envoyer la trousse de bienvenue virtuelle |  | Connaissance |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Discussion sur le projet par le gestionnaire lors de réunions d’équipe (foires aux questions, etc.) |  | Volonté |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Sondage préalable à l’occupation |  | Volonté |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Atelier Milieu de travail GC 101 avec les employés |  | Connaissance |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Visite virtuelle des locaux du MTAA |  | Volonté |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Établissement d’un programme fonctionnel avec les employés |  | Volonté |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Créer un comité d’employés (agents de changement) |  | Volonté |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Discussions des gestionnaires sur les nouvelles méthodes de travail lors des réunions d’équipe |  | Renforcement |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Sondage éclair trimestriel des employés sur l’adoption des changements |  | Volonté |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Milieu de travail GC instantané |  | Volonté |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Lancement d’un programme d’essai ou de locaux pilotes |  | Capacité |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Groupes d’experts |  | Connaissance |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Échanges entre employés |  | Connaissance |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Créer un comité d’employés (sur l’étiquette) |  | Connaissance |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Activités de participation des employés (sélection des œuvres d’art, choix du nom des salles, etc.) |  | Volonté |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Reconnaître et récompenser les employés qui adoptent les nouvelles méthodes de travail |  | Renforcement |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Activités de tri des documents papier |  | Capacité |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Célébration |  | Renforcement |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Mobilisation | Procéder au sondage postérieur au déménagement |  | Volonté |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Formation | Trousse de la haute direction |  | Capacité |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Formation | Trousse du gestionnaire |  | Capacité |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Formation | Trousse de l’agent de changement |  | Capacité |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Formation | Cours de recyclage sur GCdocs |  | Connaissance |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Formation | Cours de recyclage sur le bureau propre |  | Connaissance |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Formation | Formation sur les appareils mobiles |  | Connaissance |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Formation | Formation sur les nouvelles applications |  | Connaissance |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Formation | Formation sur l’ergonomie au bureau |  | Connaissance |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Formation | Gérer une équipe mobile |  | Connaissance |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Formation | Atelier MTAA |  | Capacité |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Durabilité | Proposer des visites du lieu de travail modernisé |  | Renforcement |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Durabilité | Créer un comité sur la durabilité (pour poursuivre la vision) |  | Renforcement |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Durabilité | Renforcement de la communication sur la nouvelle façon de travailler. |  | Renforcement |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Durabilité | Signalisation (comportements) |  | Renforcement |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Durabilité | Signalisation (méthode) |  | Connaissance |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Durabilité |  |  |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Durabilité |  |  |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Durabilité |  |  |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Durabilité |  |  |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
GC-Durabilité |  |  |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1