## Instructions
Outil d’aide à l’établissement des délais d’approvisionnement |  | Requisition Processing Time Tool
Saisir les informations requises dans les cases de saisie en jaune : |  | Input the required fields in the yellow boxes:
1 | Saisir la date requise de livraison de l’équipement ou de début du service | 1 | Enter the desired equipment delivery or start of service date
2 | Saisir le temps de production et transport de l'équipement (en jours ouvrables) | 2 | Enter the production and delivery lead time (in business days)
3 | Saisir le delai d'obtention d'une cote de sécurité pour le fournisseur (en jours ouvrables) | 3 | Enter the lead time required for the supplier to obtain the appropriate security clearance (in business days)
4 | La date limite d'envoi d'une réquisition complète est indiquée dans la case en vert | 4 | The deadline to submit a complete requisition will be updated in the output box (green)

## Francais
Outil intéractif pour les délais d'approvisionnement
Input
Output
Étapes | Commentaire | Nombre de jours ouvrables | Date*
Requisition complète reçue (9200, EDT, critères d'évaluation, etc.) | Élements de la requisition conformes |  | 2023-08-02
Assignation du dossier a un acheteur |  | 7 | 2023-08-11
Traitement du dossier De l'assignation du dossier a l'attribution du marché | SPAC norme de services - Complexité élémentaire: 85 jours ouvrables - Complexité standard: 115 jours ouvrables | 85 | 2023-12-08
Obtention de la cote de sécurité (si applicable) - Le cas échéant, l'obtention de la cote de sécurité et le traitement du dossier pourront être réalisés en parallèle | Délais selon le Programme de la sécurité - Fiabilité : Entre 7 et 120 jours ouvrables - Secret : Entre 7 et 11 mois | 0 | 2023-12-08
Production et transport de l'équipement | Délai de livraison réaliste en fonction du contexte socio-économique actuel | 60 | 2024-03-01
Livraison et installation de l’équipement, ou début du service |  |  | 2024-03-01
* À noter que les délais calculés à l’aide de l’outil s’appliquent uniquement à condition que notre bureau ait reçu de manière satisfaisante les informations requises à l’approvisionnement et qu’aucun évènement hors du contrôle des intervenants au dossier ne se présente.
Notez que malgré nos meilleures intentions, un arriéré peut se produire en raison d’un nombre important de demandes reçues, spécialement vers la fin de l’exercice financier.
Formulas:
Date* = WORKDAY([Date*, row below],-[Nombre de jours ouvrables, row below])

## English
Interactive tool for Processing Lead Times
Input
Output
Process Steps | Comment | Business days | Date*
Complete requisition package received (9200, draft SOW, evaluation criteria, etc.) | Compliant requisition elements |  | 2023-08-30
File assigned to a buyer |  | 7 | 2023-09-08
File processing From file assignation to a buyer to contract award | PSPC Service Standards - Basic procurement contract: 85 business days - Standard procurement contract: 115 business days | 115 | 2024-02-16
Security clearance (if applicable) - When applicable, security clearance and file processing may happen in parallel | Program Security lead times - Reliability: between 7 and 120 business days - Secrecy: between 7 and 11 months | 0 | 2024-02-16
Goods manufacturing and transportation | Realistic lead time depending on the industry and current socio-economic environment | 30 | 2024-03-29
Delivery and installation of equipment, or Start of services |  |  | 2024-03-29
* Please note that the calculated timeframe only applies assuming that PSPC receives the required information satisfactorily, and that no event or circumstances beyond the control of the procurement parties occur.
Please note that despite our best efforts, a large number of requests may cause a backlog and processing delays, especially toward the end of the fiscal year.
Formulas:
Date* = WORKDAY([Date*, row below],-[Business days, row below])