## Gantt Chart
Project | Learning Circle 1C: Action-Learning Project
Project Manager | Nicole Hoogsteen
Task |  | Start Date | End Date | Duration (days) | Resource
Submit Issue |  | 2019-01-25 | 2019-02-01 | 7 | Nicole
Submit project plan |  | 2019-02-01 | 2019-02-15 | 14 | Nicole
Submit Request for Agenda Item (RAI) |  | 2019-02-15 | 2019-02-22 | 7 | Nicole
Learning Circle Touchpoint |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | All
Learning Circle Touchpoint |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | All
Learning Circle Touchpoint |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | All
Learning Circle Touchpoint |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | All
Submit presentation material |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | Nicole
Present to mock Agency committee |  | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | All
Submit Group Reflection |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | All
Submit Personal Reflection |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 1 | All