## Comment utiliser
INSTRUCTIONS
Ce cadre de communication comprend toutes les activités de communication proposées dans la phase de mise en oeuvre du Programme en boîte en gestion du changement (GdC). Il peut être utilisé par votre agent des communications ou vous-même afin de consulter toutes les activités en un seul endroit et avoir une idée de la séquence. Le cadre peut également appuyer la mise en œuvre de ces activités de communication.
Validez si les activités de communication proposées pour cette phase sont suffisantes pour votre projet et si elles répondront à la plupart de vos besoins en communication. Validez également les trois dernières colonnes (public, expéditeur et synchonisation), puis consultez tous les intervenants clés de l'équipe de projet intégrée (GI, TI, sécurité, RH, SST, installations) afin de déterminer si d'autres activités de communication pourraient également être nécessaires pour soutenir des changements spécifiques gérés en parallèle par les secteurs habilitants. Après validation, ajoutez/supprimez les activités de communication à votre Plan de GdC/GdP dans le Cahier de Travail en GdC. Note : Toutes les activités proposées dans ce cadre sont déjà incluses dans le Plan de GdC/GdP.
Nous vous recommandons d'utiliser le Plan de GdC/GP pour gérer la mise en œuvre des activités de communication dans le cadre de votre plan global.
N'oubliez pas de recueillir la rétroaction, d'assurer le suivi et d'évaluer l'efficacité de vos communications. Utilisez le document de suivi des activités de la GdC dans le cahier de travail en GdC et le Questionnaire de suivi en gestion du changement offert à la fin de la phase II de la boîte.

## Cadre
*Cliquez ici afin d'accéder à la version anglaise de ce document
Séquence | Activité | Objectif | Audience | Expéditeur | Calendrier des activités, le cas échéant
1 | Annonce de la feuille de route des compétences et connaissances | Informer les employés au sujet des ressources conçues pour eux. | Employés | Parrain du projet | Le plus tôt possible au début de la phase II, avant la Boîte à outils pour les gestionnaires
2 | Communication afin de partager la Boîte à outils pour les gestionnaires | Informer les gestionnaires au sujet de l'outil conçu pour eux afin de les aider à comprendre leur rôle en ce qui a trait à la gestion du changement pour le projet. | Gestionnaires | Parrain exécutif | Le plus tôt possible au début de la phase II, après la feuille de route des compétences et connaissances
3 | Communication afin de partager les plans d'étage | Susciter l'enthousiasme des employés. | Employés | Parrain du projet | Une fois le plan d'étage approuvé
4 | Communication afin d'annoncer le concours de dénomination des salles | Susciter l'enthousiasme des employés et leur donner la chance de participer au projet. | Employés | Parrain du projet | Fixer une date en collaboration avec l'équipe de projet, comme indiqué dans le Guide
5 | Communication afin d'annoncer les résultats du concours de dénomination des salles | Faire en sorte que les employés croient avoir participés et pris part au processus. | Employés | Parrain du projet
6 | Communication pour guider les gestionnaires afin d'inviter les employés à la présentation «Une journée dans la vie» | S'assurer que les gestionnaires sont en mesure d'informer les employés au sujet de cette présentation. | Gestionnaires | Parrain exécutif | Trois semaines avant la séance
7 | Invitation par courriel à la présentation «Une journée dans la vie» | Inviter les employés à participer et faire en sorte qu'ils en prennent connaissance en l'ajoutant à leur calendrier. | Employés | Équipe intégrée | Une semaine après l'envoi de la Communication pour guider les gestionnaires afin d'inviter les employés à la présentation «Une journée dans la vie», deux semaines avant la présentation
8 | Communication afin de partager les normes communautaires avec les enployés | Faire part des normes communautaires en vigueur aux employés. | Employés | Parrain du projet
9 | Communication afin d'annoncer les chartes d'équipe aux gestionnaires | Informer les gestionnaires à savoir comment réaliser cette activité. | Gestionnaires | Parrain exécutif
10 | Communication afin d'annoncer les chartes d'équipe aux employés | Annoncer la tenue de l'activité aux employés | Employés | Gestionnaire du personnel | Une semaine après l'envoi de la Communication pour annoncer les chartes d'équipe aux gestionnaires
11 | Communication préalable à l'inauguration : annonce de l'inauguration et de la boîte à outils des employés | Annoncer la date d'inauguration et partager la boîte à outils des employés afin que ces derniers aient toute l'information dont ils ont besoin lors de l'inauguration. | Employés | Parrain du projet | Six semaines avant la date d'inauguration
12 | Communication préalable à l'inauguration : invitation par courriel à la cérémonie d'inauguration hybride | Inviter les collaborateurs du projet à participer et faire en sorte qu'ils en prennent connaissance en l'ajoutant à leur calendrier. | Collaborateurs du projet | Parrain du projet | Cinq semaines avant la date d'inauguration
13 | Communication préalable à l'inauguration : invitation par courriel à une visite guidée destinée aux gestionnaires | Informer les gestionnaires à savoir comment réserver une visite guidée pour leur équipe. | Gestionnaires | Parrain exécutif | Quatre semaines avant la date d'inauguration
14 | Communication préalable à l'inauguration : invitation par courriel à une séance de questions virtuelle préalable à l'inauguration | Inviter les employés à participer et faire en sorte qu'ils en prennent connaissance en l'ajoutant à leur calendrier. | Employés | Équipe intégrée | Quatre semaines avant la date d'inauguration
15 | Communication préalable à l'inauguration : rappel au sujet de l'inauguration | Susciter l'enthousiasme et rappeler la date d'inauguration aux employés. | Employés | Parrain du projet | Une semaine avant la date d'inauguration
16 | Communication préalable à l'inauguration : rappel au sujet de l'inauguration | Susciter l'enthousiasme et rappeler la date d'inauguration aux employés. | Employés | Parrain du projet | La veille de la date d'inauguration