## Qu'est-ce que le Cahier
Cahier de travail de la GdC
Remplir le formulaire PRET est une condition préalable avant d’utiliser ce cahier de travail. Assistez à la séance de lancement de la GdC pour comprendre comment utiliser ce cahier de travail.
Ce cahier de travail est le premier outil à explorer lors de l'ouverture de ce programme en boîte. Il comprend plusieurs documents auxquels vous pourrez vous référer tout au long du projet et d'autres qui seront utilisés de manière plus récurrente. Ce cahier vous permettra d'identifier les éléments clés ou les attributs organisationnels qui sont spécifiques à votre organisation et qui vous permettront d’adapter la stratégie générique de gestion du changement proposée et de la personnaliser pour votre organisation. Plus d’informations sont fournies directement dans le Cahier de travail de la GdC ou vous pouvez communiquer avec nous pour organiser une séance de lancement de la GdC.
Ce Cahier de travail de la GdC comprend plusieurs documents pour:
Analyser l'impact des changements sur les employés;
Valider les acteurs et contributeurs du projet;
Identifier certains risques, défis et opportunités;
Planifier la mise en œuvre et la séquence des activités de gestion du changement;
Mesurer l'efficacité des activités du programme.
La séquence recommandée pour l'utilisation des différents documents de ce cahier est la suivante :

## PRET
Outil d'évaluation de la réalisation du projet (PRET)
Organisation:
Emplacement du projet:
Ressources clés du projet
|  |  | Capacité à soutenir le projet | Niveau d'influence | Niveau d'intérêt | Support pour le projet
Gestionnaire de projet/Responsable de la gestion des locaux
Nom
Titre
courriel
Parrain du projet
Nom
Titre
courriel
Parrain exécutif
Nom
Titre
courriel
Gestionnaire du changement
Nom
Titre
courriel
Représentant des communications
Nom
Titre
courriel
Représentant de la gestion des locaux/designer
Nom
Titre
courriel
Représentant de la GI
Nom
Titre
courriel
Représentant en informatique
Nom
Titre
courriel
Représentant des RH
Nom
Titre
courriel
Représentant de la sécurité
Nom
Titre
courriel
Représentant de SST
Nom
Titre
courriel
Groupe d'employés autochtones
Nom de la personne contact principale
Titre
courriel
Groupe d'employés « Diversité, équité et inclusion »
Nom de la personne contact principale
Titre
courriel
Vision organisationnelle et de projet
Quelle est la vision de votre organisation concernant l'avenir du travail et/ou la modernisation du milieu de travail ? Insérez la ci-dessous.
Quelle est la vision de votre organisation pour le projet de transformation du milieu de travail ? Insérez la ci-dessous.
Quel est le modèle de travail hybride choisi par votre organisation ? Insérer le ci-dessous.
État de préparation à la gestion de projet
Parrainage
La stratégie de milieu de travail de notre organisation est soutenue par un parrain de projet qui peut être actif et visible tout au long du projet. Le parrain du projet a l’autorité nécessaire sur les personnes, les processus et les systèmes pour autoriser et financer les changements nécessaires.
Cadres supérieurs
Les cadres supérieurs de notre organisation ont fait de la modernisation du milieu de travail une priorité. Ils sont prêts à communiquer ce changement dans le contexte d’autres priorités concurrentes et sont prêts à passer à la parole.
Secteurs habilitants
Notre organisation a élaboré une stratégie de modernisation du milieu de travail et dispose des ressources nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie, y compris des parrains exécutifs, un intégrateur de projet et des experts en la matière.
Gestion du changement, communication et formation
Notre organisation dispose d’une approche structurée de gestion du changement pour le projet et a identifié des ressources formées pour la gestion du changement. Des ressources sont disponibles pour fournir des conseils en communication, élaborer des produits de communication et offrir de la formation aux employés.
État de préparation au changement
Historique du changement
Notre organisation a eu du succès avec des changements précédents, les employés ont bien accueilli les changements passés et ne sont pas revenus aux anciennes méthodes.
Culture d'innovation
Notre organisation est ouverte aux nouvelles idées et à l’innovation, les employés sont récompensés pour la prise de risques et l’acceptation du changement.
Cadres supérieurs et gestionnaires de personnel
Les cadres supérieurs et les gestionnaires de personnel de notre organisation sont hautement qualifiés pour gérer le changement, le rendement est évalué en fonction des résultats et non en fonction de la présence des employés.
Travail hybride
Notre organisation encourage, habilite et est confiante en nos employés afin qu’ils fassent des choix sensés sur le moment, l’endroit et la façon dont ils travaillent. Le travail à distance (c.-à-d. le télétravail) est appuyé par des politiques, des ententes et/ou d’autres mécanismes.
Initiatives des secteurs habilitants
Secteur habilitant |  | Initiatives des secteurs habilitants |  |  |  | Status
Technologie de l'information (TI) |  | Accès réseau secret/classifié
Technologie de l'information (TI) |  | Impression sur demande
Technologie de l'information (TI) |  | Équipement audiovisuel (vidéoconférence, Clickshare, etc.)
Technologie de l'information (TI) |  | Outils et plateformes de collaboration (MS Teams, Miro, Slack, etc.)
Technologie de l'information (TI) |  | Applications via téléphones (ascenseur, carte d’accès, système de réservation, etc.)
Technologie de l'information (TI) |  | Système de réservation
Technologie de l'information (TI) |  | Outils et logiciels cloud (Microsoft 365, OneDrive, etc.)
Technologie de l'information (TI) |  | Wi-Fi : privé et/ou public
Ressources humaines (RH) |  | Politiques et directives adaptées au travail hybride
Ressources humaines (RH) |  | Normes communautaires / chartes d’équipe
Ressources humaines (RH) |  | SST : Affectation des secouristes
Ressources humaines (RH) |  | Entente de travail provisoire / entente de télétravail
Ressources humaines (RH) |  | Gérer les employés dans un modèle de travail hybride
Ressources humaines (RH) |  | Intégration des nouveaux employés dans un environnement de travail hybride
Gestion de l'information (GI) |  | Numérisation (réduction de l’espace de stockage du papier)
Gestion de l'information (GI) |  | Services d’imagerie
Gestion de l'information (GI) |  | Mise en œuvre d’un système de gestion de l’information (GCdocs, SharePoint, EDRMS, OneDrive, etc.)
Gestion de l'information (GI) |  | Numérisation des processus
Securité |  | Procédures d’urgence
Securité |  | Système de carte d’accès
Securité |  | Travailler avec des informations protégées / confidentielles dans un espace partagé
Securité |  | Attribution du rôle d’agent de sécurité incendie
Gestion des installations et design |  | Accès et travail dans un écosystème d’espaces
Gestion des installations et design |  | Milieu de travail axé sur les activités : bureaux partagés
Gestion des installations et design |  | Milieu de travail axé sur les activités: variété de points de travail
Gestion des installations et design |  | Milieu de travail axé sur les activités: zones de travail
Gestion des installations et design |  | Ergonomie, accessibilité et inclusivité dans tous les points de travail
Gestion des installations et design |  | Bureau intelligent (lumières, régulation de la température, stores automatiques, etc.)
Gestion des installations et design |  | Utilisation de casiers journaliers
Gestion des installations et design |  | Retrait des biens professionnels et personnels
Ce formulaire est pour vous ! Il doit être rempli le mieux possible par le gestionnaire de projet avec l'aide de l'équipe de projet intégrée. L'équipe SWAG de SPAC examinera et aidera à combler les lacunes si nécessaire. Il s'agit d'un document évolutif qui doit être mis à jour tout au long du projet.
But: fournir à votre gestionnaire du changement les informations nécessaires pour identifier les lacunes et déterminer sur quoi les activités de gestion du changement doivent se concentrer.
Pour chaque énoncé ci-dessous, sélectionnez dans le menu déroulant l'énoncé qui représente le mieux votre organisation.
La modernisation du milieu de travail est plus qu’une simple mise à niveau de l’espace. Elle comprend de nombreuses autres initiatives internes pour assurer que l’espace modernisé peut fonctionner efficacement. Vous trouverez ci-dessous une liste d’initiatives internes courantes. Sélectionnez un statut pour chacune d’elles afin de déterminer le niveau d’effort requis de chaque secteur habilitant pour votre projet.
Conseil: la vision de votre projet doit être claire et précise. Elle doit être facile à comprendre et mobiliser les employés. Votre vision du projet doit définir les résultats souhaités du projet à un niveau élevé (c.-à-d. offrir des espaces modernes, ouverts, aérés et lumineux qui inspirent les gens ou qui favorisent la santé et le bien-être des employés) et fournir des détails sur la portée du projet (c.-à-d. l'adresse de l'espace modernisé, les directions ou les secteurs touchés, la façon dont l'espace sera utilisé et les personnes qui y auront accès). La vision doit également être liée à la vision de votre organisation et à celle de l'ensemble du gouvernement.
Conseil: votre vision pour votre modèle de travail hybride doit être claire et précise. Il doit être facile pour les employés de comprendre ce que l'on attend d'eux et comment ils travailleront à l'avenir. Si votre organisation choisit d'expérimenter différents modèles, veillez à renforcer ce message par des déclarations telles que "dans un souci de flexibilité, ce modèle de travail peut évoluer dans le temps en fonction des commentaires des employés". Si vous adoptez une approche plus prescrite, assurez-vous de la logistique sur le déroulement des journées au bureau.
En cochant cette case, vous reconnaissez les différents niveaux d'effort requis pour mener à bien les initiatives habilitantes énumérées ci-dessus. Vous confirmez également que votre organisation est prête à donner la priorité à toutes ces initiatives et à les réaliser dans le cadre du calendrier accéléré d'un projet de transformation du milieu de travail.
En cochant cette case, vous confirmez que votre parrain de projet a approuvé la vision du projet.
Utilisation interne seulement

## Inventaire des changements
Inventaire des changements et évaluation des répercussions
Secteur habilitant | Initiatives des secteurs habilitants | Status | Répercussions
Technologie de l'information (TI) | Accès réseau secret/classifié | 0 | Basses
Technologie de l'information (TI) | Impression sur demande | 0 | Basses
Technologie de l'information (TI) | Équipement audiovisuel (vidéoconférence, Clickshare, etc.) | 0 | Moyennes
Technologie de l'information (TI) | Outils et plateformes de collaboration (MS Teams, Miro, Slack, etc.) | 0 | Moyennes
Technologie de l'information (TI) | Applications via téléphones (ascenseur, carte d’accès, système de réservation, etc.) | 0 | Moyennes
Technologie de l'information (TI) | Système de réservation | 0 | Moyennes
Technologie de l'information (TI) | Outils et logiciels cloud (Microsoft 365, OneDrive, etc.) | 0 | Moyennes
Technologie de l'information (TI) | Wi-Fi : privé et/ou public | 0 | Basses
Ressources humaines (RH) | Politiques et directives adaptées au travail hybride | 0 | Élevées
Ressources humaines (RH) | Normes communautaires / chartes d’équipe | 0 | Moyennes
Ressources humaines (RH) | SST : Affectation des secouristes | 0 | Basses
Ressources humaines (RH) | Entente de travail provisoire / entente de télétravail | 0 | Élevées
Ressources humaines (RH) | Gérer les employés dans un modèle de travail hybride | 0 | Élevées
Ressources humaines (RH) | Intégration des nouveaux employés dans un environnement de travail hybride | 0 | Basses
Gestion de l'information (GI) | Numérisation (réduction de l’espace de stockage du papier) | 0 | Moyennes
Gestion de l'information (GI) | Services d’imagerie | 0 | Basses
Gestion de l'information (GI) | Mise en œuvre d’un système de gestion de l’information (GCdocs, SharePoint, EDRMS, OneDrive, etc.) | 0 | Élevées
Gestion de l'information (GI) | Numérisation des processus | 0 | Moyennes
Securité | Procédures d’urgence | 0 | Basses
Securité | Système de carte d’accès | 0 | Basses
Securité | Travailler avec des informations protégées / confidentielles dans un espace partagé | 0 | Basses
Securité | Attribution du rôle d’agent de sécurité incendie | 0 | Moyennes
Gestion des installations et design | Accès et travail dans un écosystème d’espaces | 0 | Moyennes
Gestion des installations et design | Milieu de travail axé sur les activités : bureaux partagés | 0 | Élevées
Gestion des installations et design | Milieu de travail axé sur les activités: variété de points de travail | 0 | Moyennes
Gestion des installations et design | Milieu de travail axé sur les activités: zones de travail | 0 | Moyennes
Gestion des installations et design | Ergonomie, accessibilité et inclusivité dans tous les points de travail | 0 | Basses
Gestion des installations et design | Bureau intelligent (lumières, régulation de la température, stores automatiques, etc.) | 0 | Basses
Gestion des installations et design | Utilisation de casiers journaliers | 0 | Moyennes
Gestion des installations et design | Retrait des biens professionnels et personnels | 0 | Moyennes
0 | 0 | 0 | Basses
0 | 0 | 0 | Basses
0 | 0 | 0 | Basses
Utilisez l’information recueillie dans l’onglet PRET pour valider les répercussions des changements (colonne H) pour chacune des initiatives. Nous avons prérempli la colonne Répercussions en fonction de la portée et du contexte de la plupart des projets du Programme de transformation du milieu de travail, mais les conditions spécifiques à votre projet ou organisation pourraient augmenter ou réduire les répercussions pour chacun d’eux. Tenez compte des éléments suivants au moment de déterminer les répercussions : le niveau d’effort requis pour gérer chaque initiative, le niveau de risque associé à l’initiative, le nombre d’employés touchés, le calendrier, ainsi que les facteurs indiqués dans l’onglet PRET pour l’équipe ou le représentant qui dirige chaque initiative (c.-à-d. le niveau d’intérêt, l’influence, etc.)
But : Aider à déterminer les priorités et à cerner les lacunes qui doivent être comblées dans votre stratégie de GdC.
Remarque : La stratégie de GdC proposée dans le Programme en boîte de GdC traite des conditions en fonction des répercussions de changement telles qu’elles sont présentées ici. Si vous modifiez les répercussions en les augmentant (basses à moyennes, basses à élevées ou moyennes à élevées), considérez comment cela pourrait affecter votre stratégie de GdC.

## Tableau des contributeurs
Tableau des contributeurs
Groupe de contributeurs | #ETPs (employés à temps plein) | Type de contributeur | Niveau d'influence | Niveau d'intérêt | Soutien pour le projet | Opportunitées | Défis/Barrières | Première/Prochaine action
Cadres supérieurs (SM, SMA, DG et Directeurs) |  | Parrains (P) | Élevé | Élevé | Neutre |  |  | Utilisez le « Modèle de communication pour annoncer le projet aux cadres supérieurs »
Gestionnaires de personnel |  | Parrains (P) | Moyen | Élevé | Neutre |  |  | Utilisez le « Modèle de communication pour annoncer le projet aux cadres supérieurs »
Employés de la Branche 1 |  | Concernés (C) | Bas | Élevé | Neutre |  |  | Utilisez le « Modèle de communication pour annoncer le projet aux employés » une fois qu’il a été annoncé aux cadres supérieurs et aux gestionnaires de personnel
Employés de la Branche 2 |  | Concernés (C) | Bas | Élevé | Neutre |  |  | Utilisez le « Modèle de communication pour annoncer le projet aux employés » une fois qu’il a été annoncé aux cadres supérieurs et aux gestionnaires de personnel
Employés de la Branche 3 |  | Concernés (C) | Bas | Élevé | Neutre |  |  | Utilisez le « Modèle de communication pour annoncer le projet aux employés » une fois qu’il a été annoncé aux cadres supérieurs et aux gestionnaires de personnel
Gestionnaires de personnel hors-site (d'employés concernés) |  | Concernés indirectement (CI) | Moyen | Moyen | Neutre |  |  | Utilisez le « Modèle de communication pour annoncer le projet aux cadres supérieurs »
Union(s) |  | Concernés indirectement (CI) | Élevé | Élevé | Neutre |  |  | Présentez votre projet de PTMdT à votre(vos) syndicat(s) le plus tôt que possible dans le processus et tenez-les informés avec des mises à jour régulières.
Canadiens |  | Concernés indirectement (CI) | Bas | Bas | Neutre |  |  | Tenez ce contributeur informé, en particulier sur les impacts directs sur eux, c’est-à-dire si votre adresse change, si les processus sont mis à jour, etc. [contenu non inclus dans la boîte car il est spécifique à chaque organisation]
Contributeurs externes / ‘Clients’ |  | Concernés indirectement (CI) | Bas | Bas | Neutre |  |  | Tenez ce contributeur informé, en particulier sur les impacts directs sur eux, c’est-à-dire si votre adresse change, si les processus sont mis à jour, etc. [contenu non inclus dans la boîte car il est spécifique à chaque organisation]
Utilisez ce tableau pour identifier les différents groupes concernés par le changement. Selon la portée de votre projet, demandez-vous si vous allez regrouper tous les employés (meilleure approche pour les projets qui n’ont qu’une incidence sur une partie de l’organisation ou les projets qui ne sont que de 1 étage) ou les séparer comme proposé dans le tableau ci-dessous (meilleure approche pour les organisations pleinement touchées ou pour un aménagement complet d’un bâtiment). Nous avons prérempli certaines colonnes en fonction de la portée et du contexte de la plupart des projets du Programme de transformation du milieu de travail, mais des conditions spécifiques à votre projet ou organisation pourrait changer certaines réponses. Les colonnes G, H et I peuvent être remplies pendant la séance de lancement de GdC avec l’aide des experts en changement de SPAC. Selon les informations que vous changerez dans les différentes colonnes, votre Première/Prochaine action pourrait devoir être revue.
But : Identifier les opportunités ou les défis potentiels pour des groupes spécifiques et les aborder dans votre stratégie de GdC. Pour identifier votre Première/Prochaine action pour chaque groupe afin d’inclure cette information dans votre Plan intégré de gestion de projet/gestion du changement (onglet suivant).
Note: Si votre Première/Prochaine action n'est pas incluses dans les activités du Programme en boîte de GdC, vous devrez les ajouter au Plan intégré de gestion de projet/gestion du changement.

## Plan intégré de GdP-GdC - Guide
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR CE DOCUMENT ‒ À LIRE AVANT DE COMMENCER
La partie calendrier située à droite de la feuille de calcul « Plan intégré GC-GP » est remplie automatiquement d'après les informations saisies dans les colonnes « État », « Date de début » et « Date de fin », et la formule de la colonne « Jours ».
La feuille de calcul fournit une représentation visuelle du calendrier; cependant, il n’y a pas de lien entre les activités ou les retards comme il y en aurait dans Microsoft Project.
1. Cette feuille de calcul contient des éléments qui ne doivent pas être supprimés, car leur suppression pourrait compromettre sa fonctionnalité. Les éléments suivants ne doivent pas être supprimés ni modifiés :
- Lignes 1 à 8, sauf pour le texte en rouge et les titres des colonnes de la ligne 7.
- Remarque : la ligne 8 est cachée et contient la formule qui met en évidence le jour actuel dans le calendrier; ne pas supprimer!
- Colonnes « État », « Date de début », « Date de fin » et « Jours »
- TOUTES les colonnes à droite de la colonne « Jours », sauf la légende tout en haut, si vous devez la modifier.
- La barre de défilement en haut du calendrier
2. Date de début du projet : Avant d’utiliser le calendrier, vous devez préciser la date de début dans la cellule I5. Si vous souhaitez masquer ces informations à des fins d’impression, vous pouvez changer la couleur des cellules (F5 à I5) et de la police de caractères pour la mettre en blanc.
3. Incrément de défilement : Changer le numéro dans la cellule I6 vous fera avancer dans le calendrier. 1 incrément = 1 jour. Vous pouvez également utiliser la barre de défilement du calendrier pour arriver au même résultat. Si vous souhaitez masquer ces informations à des fins d’impression, vous pouvez changer la couleur des cellules (F6 à I6) et de la police de caractères pour la mettre en blanc.
4. Barre de défilement : Si vous cliquez n’importe où sur la barre de défilement (en haut du calendrier) et ne bougez pas votre souris, le défilement continuera par incréments de 2 jusqu’à ce que vous bougiez la souris, dans les deux sens. Pour revenir rapidement au début du projet, vous pouvez inscrire 0 dans la cellule I6.
5. Ajouter/supprimer des lignes :
- La ligne 11 est un exemple et doit être supprimée. Vous pouvez également supprimer toutes les lignes d’activité qui ne s’appliquent pas à votre projet.
- Veillez toujours à ajouter des lignes en dessous de la ligne 1 (première ligne) ou au-dessus de la ligne 110 (dernière ligne) pour qu'elles soient prises en compte dans les formules.
- Une fois que vous avez inséré de nouvelles lignes, vous devrez copier le formatage dans ces nouvelles lignes en copiant/collant une ligne entière existante. Pour ce faire, vous pouvez utiliser n’importe quelle ligne d’activité ou prendre une des lignes vierges situées en bas.
6. Ajouter/supprimer des colonnes :
- L’ajout de colonnes supplémentaires peut se faire tant qu’elles se trouvent à gauche de la colonne « Jours ».
- Vous pouvez supprimer n’importe quelle colonne, à l’exception des colonnes « État », « Date de début », « Date de fin » et « Jours ».
7. Colonnes :
- Phase du projet : Utilisez la liste déroulante pour faire votre choix.
- Type d’activité : Utilisez la liste déroulante pour faire votre choix.
- Activité : Les activités énumérées ici sont typiques des projets de modernisation du lieu de travail, mais peuvent ne pas s’appliquer à votre projet.
- Responsable : Inscrivez le nom de la personne ou du groupe qui dirige l’activité.
- Remarques : Saisissez toute information supplémentaire requise pour l’activité.
- État : Utilisez la liste déroulante pour faire votre choix. L’état sélectionné change la couleur des cellules dans la partie droite du calendrier (une fois les colonnes « Date de début » et « Date de fin » remplies). L’état n’a pas d’incidence sur la colonne « Progrès ».
- Progrès : Entrez un nombre entre 0 et 100. Un ombrage gris graduel sera automatiquement appliqué dans cette cellule. Les renseignements contenus dans cette colonne ne sont pas liés à une autre colonne. Par exemple, le fait de marquer une activité comme « Terminée » dans la colonne « État » ne fera pas en sorte que la cellule « Progrès » se retrouve à 100 %; il faut le faire manuellement.
- Date de début : Entrez la date de début dans le format indiqué. La date doit être postérieure à la « date de début du projet ».
- Date de fin : Entrez la date de fin dans le format indiqué. La date doit être au moins un jour après la « date de début », et doit être postérieure à la « date de début du projet ».
- Date de fin réelle : Entrez la date de fin réelle dans le format indiqué. Les renseignements contenus dans cette colonne n’ont pas d’incidence sur la partie calendrier de la feuille de calcul.
- Jours : Généré automatiquement à partir des informations des colonnes « Date de début » et « Date de fin ». N’entrez pas de chiffres manuellement.
8. Le texte en rouge dans la feuille de calcul doit être modifié :
- Ligne 3 : Nom du client, nom du projet, adresse
- Ligne 4 : Créé par - Ligne 5 : Date de début du projet (voir point 2 ci-dessus)
- Ligne 8 : Date
COMMENT UTILISER CETTE FEUILLE DE CALCUL
Par défaut, les lignes sont présentées dans l’ordre séquentiel des activités présentées dans le Programme en boîte de GdC, les activités du Programme de GdP étant énumérées ci-dessous sans ordre particulier.
- Une fois que vous avez configuré la feuille de calcul selon les indications données ci-dessus, vous devez commencer par valider les informations qui ont été préalablement remplies dans les colonnes « Type d’activité » et « Activité ».
- Utilisez les principaux jalons du projet ou le calendrier du projet fourni par l’équipe de gestion de projet et construisez vos activités de gestion du changement en fonction de ceux-ci.
- Indiquez ensuite les dates et l’état.
- Une fois que vos dates sont remplies, vous pouvez les trier en cliquant sur la flèche dans le titre de la colonne, ce qui vous permettra de classer toutes vos activités en ordre.
- Vous pouvez filtrer les renseignements de n’importe quelle colonne (A à K) en cliquant sur la flèche dans la cellule du titre de la colonne.

## Plan intégré de GdP-GdC
Plan intégré de gestion de projet/gestion du changement
Nom du client‒Nom du projet Adresse
Conçu par: xxxx | [9 empty] | Légende: | Non commencé | [6 empty] | En bonne voie | [6 empty] | Retardé |  |  |  |  | En retard |  |  |  |  | Terminé
[5 empty] | Date de début du projet: |  |  | 2022-08-01
[5 empty] | Incrément de défilement |  |  | 0 |  |  | August | [34 empty] | September
Date : xx-xx-xx | time axis 2022-08-01 to 2022-09-25
Phase du projet | Type d'activité | Activité | Responsable | Remarques | État | Progrès | Date de début | Date de fin | Date de fin réelle | Jours | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Plannification | Engagement | Exemple d'activité | John Doe |  | Retardé | 80% | 2022-08-01 | 2022-08-14 |  | 13
Plannification | Programme de GdC | Cahier de travail de la GdC |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Plannification | Programme de GdC | Stratégie de la GdC |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Plannification | Communication | Annonce du projet |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Plannification | Mobilisation | Séance d'information ouverte avec les employés |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Plannification | Communication | Invitation pour le sondage sur la programmation fonctionnelle |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Plannification | Mobilisation | Retrait des biens professionnels et personnels |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Plannification | Mobilisation | Réseau d’agents du changement |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Plannification | Communication | Canaux de communication et contenu |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Formation | Boîte à outils du gestionnaire |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Communication | Annonce des plans d'étage |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Mobilisation | Dénomination des salles de conférence |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Formation | Présentation « une journée dans la vie » |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Mobilisation | Normes communautaires pour le nouveau milieu de travail (étiquette) |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Mobilisation | Chartes d'équipe |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Formation | Contenu de formation |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Communication | Annonces de pré-ouverture |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Formation | Boîte à outils de l’employé/guide de l’utilisateur |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Mobilisation | Séance d’information ouverte de pré-ouverture |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Mobilisation | Visite du nouveau milieu de travail |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Mobilisation | Cérémonie d'ouverture hybride |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Communication | Communication (en continu) |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Après l'aménagement | Communication | Communiqués sur le maintien du changement |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Après l'aménagement | Communication | Collection d’histoires de projet de SPAC |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Après l'aménagement | Communication | Invitation pour le sondage sur la performance du milieu de travail |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Après l'aménagement | Formation | Formations de mise à jour (en continu) |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Après l'aménagement | Programme de GdC | Liste de contrôle du maintien de la GdC |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Accès réseau secret/classifié |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Impression sur demande |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Équipement audiovisuel (vidéoconférence, Clickshare, etc.) |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Outils et plateformes de collaboration (MS Teams, Miro, Slack, etc.) |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Applications via téléphones (ascenseur, carte d’accès, système de réservation, etc.) |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Système de réservation |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Outils et logiciels cloud (Microsoft 365, OneDrive, etc.) |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Wi-Fi : privé et/ou public |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Politiques et directives adaptées au travail hybride |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Normes communautaires / chartes d’équipe |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | SST : Affectation des secouristes |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Entente de travail provisoire / entente de télétravail |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Gérer les employés dans un modèle de travail hybride |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Intégration des nouveaux employés dans un environnement de travail hybride |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Numérisation (réduction de l’espace de stockage du papier) |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Services d’imagerie |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Mise en œuvre d’un système de gestion de l’information (GCdocs, SharePoint, EDRMS, OneDrive, etc.) |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Numérisation des processus |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Procédures d’urgence |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Système de carte d’accès |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Travailler avec des informations protégées / confidentielles dans un espace partagé |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Attribution du rôle d’agent de sécurité incendie |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Accès et travail dans un écosystème d’espaces |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Milieu de travail axé sur les activités : bureaux partagés |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Milieu de travail axé sur les activités: variété de points de travail |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Milieu de travail axé sur les activités: zones de travail |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Ergonomie, accessibilité et inclusivité dans tous les points de travail |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Bureau intelligent (lumières, régulation de la température, stores automatiques, etc.) |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Utilisation de casiers journaliers |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Plannification | Programme de GdP | Songage de programmation fonctionelle |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Plannification | Programme de GdP | Atelier de programmation fonctionnelle |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
Mise en œuvre | Programme de GdP | Approbation du client pour le design |  |  | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
[5 empty] | Non commencé | 0% |  |  |  | 1
But: Cet outil vous permet de cartographier les activités de gestion du changement (GdC) par rapport aux principaux jalons du plan de gestion de projet (GdP), dans un seul document. Tout au long de votre projet, il sert de plan de haut niveau pour vous aider à planifier les premières étapes de votre programme de gestion du changement. Plus précisément, vous pouvez utiliser cet outil pour aligner les activités en GdC et GdP dans un document, ainsi que pour organiser les activités et les livrables dans un ordre séquentiel, avec ou sans dates. Pour plus d’informations sur la façon d’utiliser les fonctionnalités automatisées de cet outil, veuillez-vous référer à l’onglet Plan intégré de GdP-GdC - Guide

## Suivi des activités de GdC
Suivi des activités de gestion du changement
ACTIVITÉ DE GDC | TYPE D'ACTIVITÉ | OBJECTIF DE LA STRATÉGIE | INDICATEURS | OBJECTIF | MÉTHODE D'ÉVALUATION | COLLECTE DE DONNÉES |  | MESURES CORRECTIVES POSSIBLES
[6 empty] | Responsabilité | Fréquence
Activités de communication (variées - d'après vos besoins) | Communication | Informer | # de clics sur la page web # de visiteurs sur la page web # de visiteurs récurrents sur la page web # de participants au canal MS Teams # de rétroactions reçues % de communications par courriel ouvertes/lues |  | Rapports | Représentant des communications/ Gestionnaire du changement | Toutes les deux semaines
Séance d’information ouverte avec les employés | Mobilisation | Impliquer | # de participants # de questions reçues dans le chat/platforme Q&R # de rétroactions reçues | [EXEMPLE : taux de participation de 60 % pour les employés, de 90 % pour les gestionnaires de personnel et de 100 % pour les cadres supérieurs.] | Observation | Gestionnaire du changement | Pendant et après chaque séance d'information ouverte
Nomination des salles de conférence | Mobilisation | Impliquer | # de participants # de noms reçus |  | Observation | Gestionnaire du changement | Pendant et après l'activité
Normes communautaires pour le nouveau milieu de travail (étiquette) | Mobilisation | Impliquer | # de participants # de questions reçues |  | Observation | Gestionnaire du changement | Tous les mois
Chartes d'équipe | Mobilisation | Impliquer | # de participants |  | Observation | Gestionnaires du personnel | Pendant l'activité
Visite du nouveau milieu de travail | Mobilisation | Impliquer | # de participants # de rétroactions reçues |  | Mini questionnaire | Gestionnaire du changement | Pendant et après l'activité
Cérémonie d'ouverture hybride | Mobilisation | Impliquer | # de participants en personne # de participants virtuels # de participants aux visites en personne # de rétroactions reçues |  | Observation | Gestionnaire du changement | Pendant et après l'activité
Activités de formation (variées - d'après vos besoins) | Formation | Équiper | # de participants # de rétroactions reçues |  | Mini questionnaire | Gestionnaire du changement | Pendant et après l'activité
Présentation « une journée dans la vie » | Formation | Équiper | # def participants # de rétroactions reçues |  | Mini questionnaire | Gestionnaire du changement | Pendant et après l'activité
Invitation pour le sondage sur la performance du milieu de travail | Communication | Renforcer | # de répondants au sondage |  | Rapports | SPAC | Après la fermeture du sondage
Cet outil de planification vous permet d’établir les activités de gestion du changement que vous devrez suivre pendant votre projet. Les objectifs de la stratégie sont liés à votre stratégie de gestion du changement. L’efficacité tactique devrait être mesurée après chaque activité, afin de s’assurer que l’activité a atteint son objectif et sa cible. Si l’activité n’atteint pas son objectif, utilisez la colonne Mesures correctives possibles pour apporter des améliorations. Utilisez la rétroaction et les données recueillies pour améliorer les itérations futures des activités.
But: Les renseignements recueillis à l’aide de cet outil peuvent aider à démontrer l’efficacité de votre programme de gestion du changement, le retour sur investissement (ROI) et la valeur globale du programme.

## PRET Eval (hidden)
Résultats - Resources clés du projet
| CONTRIBUTEURS | CAPACITÉ À SOUTENIR | SOUTIEN POUR LE PROJET
Project manager/accomodations lead | 1 | 0 | 0
Project sponsor | 1 | 0 | 0
Executive sponsor | 1 | 0 | 0
Change manager | 1 | 0 | 0
Communications representative | 1 | 0 | 0
Facilities/Design representative | 1 | 0 | 0
IM representative | 1 | 0 | 0
IT representative | 1 | 0 | 0
HR representative | 1 | 0 | 0
Security representative | 1 | 0 | 0
OHS representative | 1 | 0 | 0
Indigenous Employee Group | 1 | 0 | 0
Diversity, Equity, and Inclusion Employee Group(s) | 1 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0
| 13 | OVERALL SCORE
Vision organisationnelle et de projet
En cochant cette case, vous confirmez que votre parrain de projet a approuvé la vision du projet. | no | 1
État de préparation à la gestion de projet
Parrainage | #N/A | #N/A
Cadres supérieurs | #N/A | #N/A
Secteurs habilitants | #N/A | #N/A
Gestion du changement, communication et formation | #N/A | #N/A
État de préparation au changement
Historique du changement | #N/A | #N/A
Culture d'innovation | #N/A | #N/A
Cadres supérieurs et gestionnaires de personnel | #N/A | #N/A
Travail hybride | #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | OVERALL SCORE
Cacher les données

## Liste de données PRET (hidden)
Parrainage
Notre stratégie est soutenue | Le parrain a l'authorité nécessaire
Notre stratégie est quelque peu soutenue | Le parrain n'a pas complètement l'authorité nécessaire
Notre stratégie est peu soutenue | Le parrain n'a pas l'authorité nécessaire
Cadres supérieur
La modernisation du milieu de travail est une priorité pour nos cadres supérieurs | Les cadres supérieurs sont prêts à communiquer
La modernisation du milieu de travail est quelque peu une priorité pour nos cadres supérieurs | Les cadres supérieurs ne sont pas entièrement prêts à communiquer
La modernisation du milieu de travail n'est pas une priorité pour nos cadres supérieurs | Les cadres supérieurs ne sont pas prêts à communiquer
Secteurs habilitants
Nous avons une stratégie de modernisation | Nous disposons des ressources nécessaires
Nous avons une stratégie de modernisation partielle | Nous disposons d'une partie des ressources nécessaires
Nous n'avons pas de stratégie de modernisation | Nous n'avons pas les ressources nécessaires
Gestion du changement, communication et formation
Nous avons une approche structurée de gestion du changement | Nous disposons des ressources nécessaires
Nous avons une approche quelque peu structurée de gestion du changement | Nous disposons d'une partie des ressources nécessaires
Nous n'avons pas d'approche structurée de gestion du changement | Nous n'avons pas les ressources nécessaires
Historique du changement
Notre organisation a eu du succès avec des changements précédents | Les employés ont bien accueilli les changements passés et ne sont pas revenus aux anciennes méthodes
Notre organisation a eu quelque peu de succès avec des changements précédents | Les employés ont quelque peu accueilli les changements passés et sont parfois revenus aux anciennes méthodes
Notre organisation n'a pas eu de succès avec des changements précédents | Les employés n'ont pas bien accueilli les changements passés et sont revenus aux anciennes méthodes
Culture d'innovation
Notre organisation est ouverte | Les employés sont récompensés
Notre organisation est quelque peu ouverte | Les employés sont quelque peu récompensés
Notre organisation n'est pas ouverte | Les employés ne sont pas récompensés
Cadres supérieurs et gestionnaires de personnel
Les cadres supérieurs et les gestionnaires de personnel sont hautement qualifiés | Le rendement est évalué en fonction des résultats et non en fonction de la présence des employés
Les cadres supérieurs et les gestionnaires de personnel sont partiellement qualifiés | Le rendement n'est pas évalué de façon consistante: defois en fonction des résultats et d'autres fois en fonction de la présence des employés
Les cadres supérieurs et les gestionnaires de personnel ne sont pas qualifiés | Le rendement n'est pas évalué en fonction des résultats mais plutôt en fonction de la présence des employés
Travail hybride
Notre organisation encourage, habilite et est confiante en nos employés | Le travail à distance est encouragé
Notre organisation fait parfois preuve d'encouragement, d'habilitation et de confiance envers nos employés | Le travail à distance est parfois encouragé
Notre organisation n'encourage pas, n'habilite pas et n'est pas confiante en nos employés | Le travail à distance n'est pas encouragé
STATUS
N/A
Complété
En cours
Non commencé
Basses | Bas
Moyennes | Moyen
Élevées | Élevé
Enthusiaste | Basse
Neutre | Moyenne
Resistant | Élevée
Concernés (C)
Concernés indirectement (CI)
Parrains (P)

## Liste de données Plan intégré (hidden)
Phase
Plannification
Mise en œuvre
Après l'aménagement
Categorie
Programme de GdC
Programme de GdP
Communication
Mobilisation
Formation