## Slide 1
1
5 étapes vers des postes de travail non attribués
Les groupes qui seront affectés et la séquence
Les stratégies d'utilisation du milieu de travail
  Voisinages
  Zones acoustiques
  Accès spécial
  Casiers
  Système de réservation
L’expérience positive en milieu de travail
Se familiariser avec le plan d’aménagement
Recueillir des données et évaluer l'état de préparation
Identifier et préparer le parrain
Constituer l'équipe de projet intégrée
Restez à l’affût!
Nous procédons régulièrement à des mises à jour de nos outils. D’ici là, nous vous invitons à communiquer avec nous ou à consulter fréquemment le Guide SWAG et le Programme en boîte de GdC
Annoncer le projet aux cadres et aux gestionnaires
Informer et engager les employés
Lancer des outils et des canaux de communication
Retrait des effets personnels
Retrait du matériel organisationnel
Élimination du papier et numérisation de la documentation organisationnelle
Mise en œuvre des stratégies d'utilisation
Les employés (boîte à outils, normes communautaires en milieu de travail)
Recueillir la rétroaction et surveiller l'adoption
S'adapter et s'ajuster en permanence
Renforcer et maintenir les bonnes habitudes
2
3
4
5
Outiller
Mettre en œuvre
Informer
Définir
Commencer
Les postes de travail non attribués font référence à la stratégie d'utilisation des bureaux dans laquelle tous les employés partagent des postes de travail individuels au cours d'une journée donnée. Les postes de travail peuvent être différents d'un jour à l'autre, les employés peuvent choisir le poste de travail qui correspond le mieux au travail qu'ils effectuent ce
jour-là.
Lorsqu’il y a une transition vers un modèle hybride et des postes de travail non attribués, une consolidation de l'espace, une réduction imminente de l'espace, le passage à un espace transitoire, etc. Si des services de numérisation sont nécessaires, commencez à planifier 1 à 2 ans à l'avance.
Dans le cadre de la mise en œuvre d'un modèle de travail hybride et du Plan de réduction du portefeuille de locaux à bureaux du gouvernement du Canada (PRPLB), l'espace doit être utilisé différemment et plus efficacement, ce qui inclut le passage à des postes de travail non attribués pour tous.
QUOI
POURQUOI
QUAND
COMMENT

## Slide 2
1
5-steps toward unassigned seating
The groups that will be affected and sequence
The workplace utilization strategies
  Neighborhoods
  Acoustical zones
  Special Access
  Lockers
  Booking system
The positive workplace
experience
Get familiar with the accommodation plan
Gather data and assess readiness
Identify and prepare the sponsor
Build the integrated project team
Stay tuned!
We regularly update our tools. Until then, we invite you to contact us, or frequently consult the SWAG guide and the CM Program in-a-box
Announce the project to executives and managers
Inform and engage employees
Launch communication tools and channels
Removal of personal belongings
Removal of business materials
Paper clean-up and digitization of business information
Implement the utilization strategies
Employees (toolkit, workplace community norms)
Gather feedback and monitor adoption
Continuously adapt and adjust
Reinforce and sustain good habits
2
3
4
5
Equip
Implement
Inform
Define
Get started
Unassigned seating refers to the office utilization strategy where all employees share individual workpoints on any given day. The workpoints can be different from one day to the next, employees can choose the workpoint that best matches the work they are doing that day.
There is a transition towards a hybrid model and unassigned seating, a space consolidation, imminent reduction of space, moving to a swing space, etc. If digitization services are required, start planning 1 to 2 year in advance.
As part of the implementation of a hybrid work model and the Government of Canada Office Portfolio Reduction Plan (GC-OPRP), space must be used differently and more efficiently which includes moving to unassigned seating for all.
WHAT
WHY
WHEN
HOW