## À propos du document
À PROPOS DE CE DOCUMENT – Modifiez ou supprimez le texte en rouge selon vos besoins. Modifiez le titre et la date de fin dans la dernière colonne. – Validez toutes les activités recommandées étant donné que certaines peuvent ou non s’appliquer à votre projet. – Ajoutez « Mesure » ou supprimez la colonne pour une approche de plus haut niveau. – Mettez à jour la numérotation/la lettre pour l’adapter. – Adaptez la partie du calendrier à droite pour qu’elle convienne à votre projet. Le calendrier proposé convient mieux aux projets d’un an ou moins. Pour les projets plus longs ou à plusieurs phases, vous pouvez supprimer les semaines et les remplacer par des mois, des mois à des trimestres, des trimestres à des années, entre autres.

## Plan intégré GP-GC (1an)
Ministère/organisme client – Nom du projet
APPROCHE DE LA GESTION DU CHANGEMENT (ajuster les cellules pour qu'elles correspondent à votre calendrier) —> | [7 empty] | Élaborer la stratégie | [14 empty] | Planifier | [14 empty] | Mettre en œuvre | [14 empty] | Mesurer
Thème | No | Activité | Mesure | Date de début | Date de fin prévue | Date de fin réelle | État | T1 | [14 empty] | T2 | [14 empty] | T3 | [14 empty] | T4
[8 empty] | Avril |  |  |  |  | Mai |  |  |  |  | Juin |  |  |  |  | Juillet |  |  |  |  | Août |  |  |  |  | Septembre |  |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  |  | Décembre |  |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  |  | Mars |  |  |  |  | Fin du projet [insérer la date]
[8 empty] | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5
ACTIVITÉS PRINCIPALES de gestion de projet |  | 1. Exemples d’activités | a. Indiquez des mesures précises pour chaque activité en ajoutant des rangées ou supprimez toute la colonne « Mesure » pour les activités de haut niveau uniquement. |  |  |  | Pas commencé | bar: SM4 to SM2
|  |  | b. Indiquez les dates de début et de fin prévues à droite. |  |  |  | Pas commencé | bar: SM2 to SM3
|  |  | c. Attribuez l’état approprié à partir du menu déroulant. |  |  |  | Pas commencé | bar: SM3 to SM4
|  |  | d. Colorez les cellules dans l'année/le trimestre/le mois/la semaine applicable pour que la couleur corresponde à celle du « thème ». |  |  |  | Pas commencé | bar: SM3 to SM3
| 1 | Établissement d’un programme fonctionnel |  |  |  |  | Pas commencé
| 2 | Planification préliminaire des locaux |  |  |  |  | Pas commencé
| 3 | Emménagement dans les locaux transitoires |  |  |  |  | Pas commencé
| 4 | Études conceptuelles |  |  |  |  | Pas commencé
| 5 | Achat de mobilier |  |  |  |  | Pas commencé
| 6 | Construction |  |  |  |  | Pas commencé
| 7 | Déménagement |  |  |  |  | Pas commencé
Principaux produits livrables de la gestion du changement | 8 | Affecter une ressource à la gestion du changement |  |  |  |  | Pas commencé
| 9 | Évaluation de l’état de préparation au projet |  |  |  |  | Pas commencé
| 10 | Inventaire des changements et évaluation des répercussions |  |  |  |  | Pas commencé
| 11 | Évaluation de l’état de préparation au changement |  |  |  |  | Pas commencé
| 12 | Questionnaire sur l'outil d'évaluation du changement ADKAR – trimestriel |  |  |  |  | Pas commencé
| 13 | Carte des intervenants |  |  |  |  | Pas commencé
| 14 | Guide d'évaluation du parrain et des champions, et outil d'évaluation du parrainage |  |  |  |  | Pas commencé
| 15 | Mettre en place des équipes et des comités |  |  |  |  | Pas commencé
| 16 | Stratégie de gestion du changement |  |  |  |  | Pas commencé
| 17 | Feuille de route du parrainage |  |  |  |  | Pas commencé
| 18 | Outil de suivi des activités de gestion du changement |  |  |  |  | Pas commencé
| 19 | Outil de suivi de rendement de la modernisation en milieu de travail |  |  |  |  | Pas commencé
| 20 | Plan de communication |  |  |  |  | Pas commencé
| 21 | Plan de mobilisation |  |  |  |  | Pas commencé
| 22 | Plan de formation |  |  |  |  | Pas commencé
COMMUNICATION de la gestion du changement | 23 | Lancement d’une discussion ouverte avec les employés (annoncer le projet et la vision) |  |  |  |  | Pas commencé
| 24 | Lancement de l’intranet/du bulletin |  |  |  |  | Pas commencé
| 25 | Mise à jour trimestrielle par courriel |  |  |  |  | Pas commencé
| 26 | Fiches de renseignements |  |  |  |  | Pas commencé
| 27 | FAQ |  |  |  |  | Pas commencé
| 28 | Annoncer les plans d’étage approuvés |  |  |  |  | Pas commencé
| 29 | Annoncer le jeu de couleurs sélectionné |  |  |  |  | Pas commencé
| 30 | Annoncer les configurations de mobilier types |  |  |  |  | Pas commencé
| 31 | Envoyer les premiers renseignements sur le déménagement |  |  |  |  | Pas commencé
| 32 | Envoyer fréquemment des renseignements sur le déménagement |  |  |  |  | Pas commencé
| 33 | Rencontrer la haute direction pour l’informer du projet ou du plan |  |  |  |  | Pas commencé
| 34 | Séance d’échange sur la vision avec la haute direction |  |  |  |  | Pas commencé
| 35 | Milieu de travail GC instantané |  |  |  |  | Pas commencé
| 36 | Sondage préalable à l’occupation |  |  |  |  | Pas commencé
MOBILISATION sur la gestion du changement | 37 | Atelier sur le Milieu de travail GC 101 avec les employés |  |  |  |  | Pas commencé
| 38 | Visite virtuelle des locaux du MTAA |  |  |  |  | Pas commencé
| 39 | Mobilisation des employés sur les programmes fonctionnels |  |  |  |  | Pas commencé
| 40 | Lancement d’un programme d'essai ou espace pilote |  |  |  |  | Pas commencé
| 41 | Groupes d’experts |  |  |  |  | Pas commencé
| 42 | Groupes d’employés à employés |  |  |  |  | Pas commencé
| 43 | Créer un comité d’employés (agents de changement) |  |  |  |  | Pas commencé
| 44 | Créer des comités d’employés (sur l’étiquette) |  |  |  |  | Pas commencé
| 45 | Activités de participation des employés (sélection d’œuvres d’art, nom des salles, mur-décor) |  |  |  |  | Pas commencé
| 46 | Activité de nettoyage des documents papier |  |  |  |  | Pas commencé
FORMATION sur la gestion du changement | 47 | Documents d’une page |  |  |  |  | Pas commencé
| 48 | Cours de mise à jour sur GCdocs |  |  |  |  | Pas commencé
| 49 | Cours de recyclage sur le bureau propre |  |  |  |  | Pas commencé
| 50 | Formation sur les appareils mobiles |  |  |  |  | Pas commencé
| 51 | Formation sur la nouvelle application |  |  |  |  | Pas commencé
| 52 | Séance sur de nouvelles méthodes de travail |  |  |  |  | Pas commencé
| 53 | Formation sur l’ergonomie au bureau |  |  |  |  | Pas commencé
| 54 | Gérer une équipe mobile |  |  |  |  | Pas commencé
| 55 | Trousse d’outils sur le leadership |  |  |  |  | Pas commencé
| 56 | Trousse d'outils du gestionnaire |  |  |  |  | Pas commencé
| 57 | Trousse d'outils de l'agent de changement |  |  |  |  | Pas commencé
| 58 | Atelier sur le MTAA pour les employés |  |  |  |  | Pas commencé
CLÔTURE de la gestion du changement | 59 | Sondage après déménagement |  |  |  |  | Pas commencé
| 60 | Évaluer les activités mises en œuvre et apporter les rajustements nécessaires |  |  |  |  | Pas commencé
| 61 | Outil de suivi des activités de gestion du changement |  |  |  |  | Pas commencé
| 62 | Outil de suivi de rendement de la modernisation en milieu de travail |  |  |  |  | Pas commencé
| 63 | Surveiller l’adoption par les employés |  |  |  |  | Pas commencé
| 64 | Soutenir le changement en renforçant les nouveaux comportements, en comblant les lacunes et en brisant la résistance |  |  |  |  | Pas commencé
| 65 | Célébration |  |  |  |  | Pas commencé