## Slide 1: Exemple de programmation des activités du réseau d’agents de changement
Un guide pour les gestionnaires de changement
Version 1
Date : Octobre 2023

## Slide 2: À propos de cette programmation
Cette programmation s’adresse aux gestionnaires de changement qui soutiennent les programmes de modernisation ou de transformation du lieu de travail. Elle agit en complément au guide Établir un réseau du changement en proposant des idées concrètes d’activités à réaliser avec le réseau tout au long du projet, et même après. Les idées suggérées visent à aider les membres du réseau à jouer pleinement leur rôle.
Ce document contient des activités pour:
  Lancer le réseau des agents de changements et le mettre à jour sur l’évolution du projet
  Obtenir de la rétroaction du réseau
  Faire en sorte que le réseau soutienne l’apprentissage des nouveautés du milieu de travail
  Préparer les agents de changement à soutenir l’emménagement au nouveau milieu de travail
  Effectuer la transition du réseau vers un comité de maintien du changement
*La version anglaise de de document est disponible ici : Version ANG

## Slide 3: Lancer le réseau et l’informer sur le projet
Activité | Détails / Ordre du jour suggéré | Outils disponibles | Quand
Lancement du réseau des agents de changement | Ordre du jour de la première rencontre Mot de bienvenue du Parrain de projet Présentation de l’équipe du projet Tour de table de présentation des agents Présentation du rôle d’agent de changement et du contenu de la Boîte à outils Présentation des moyens de communication (FAQ, Intranet, Teams, courriel) Mise à jour sur le projet Période de question | Boîte à outils pour les agents de changement Suggestion : Si ce lancement se déroule en personne, débutez avec une activité brise-glace afin que les agents apprennent à se connaître! | Pendant la Phase 1 - Planification
Réunions type Touch point (30 minutes ou moins) | Ordre du jour Mise à jour sur le projet Période de question |  | Ponctuellement, lorsqu’il y a moins d’éléments à partager.
Réunions pour vérifier l’état de préparation des employés | Demandez aux agents du changement de remplir le Questionnaire de suivi de la gestion du changement avant la rencontre. Compilez les résultats. Présentez les résultats aux agents et discutez des éléments ayant un pointage plus bas afin de trouver des pistes de solutions et de mettre en place des mesures de redressement. | Questionnaire de suivi de la gestion du changement | À la fin des Phases 1 Planification et 2 Mise en œuvre. Ponctuellement à un moment que vous considérez approprié.

## Slide 4: Obtenir de la rétroaction
Activité | Ordre du jour suggéré | Outils disponibles | Quand
Présentation des plans d’étage | Ordre du jour Mise à jour sur le projet Retour sur les plans d’étage Retour sur le zonage et les points de travail Période de question et de rétroaction Recommandation : Le parrain de projet devrait participer à la présentation et répondre aux questions. | Le Programme en boite de Gestion du changement inclut une annonce du plan d’étage et un schéma d’aménagement au point 2.2. | Après l’annonce des plans d’étage à tout le personnel afin que les agents puissent de recueillir les commentaires de leurs collègues.
Présentation « Une journée dans la vie » | Ordre du jour Mise à jour sur le projet Présentation « Une journée dans la vie » Période de question et de rétroaction | Le Programme en boite de Gestion du changement, inclut la présentation « Une journée dans la vie » (2.6). | Pendant la Phase 2 – Mise en œuvre.
Présentation des normes communautaires et de l’étiquette | Ordre du jour Mise à jour sur le projet Présentation des normes communautaires et de l’étiquette Période de question et de rétroaction | Vous trouverez dans le Programme en boite de Gestion du changement: Les affiches des normes communautaires (2.4) Les Affiches de l’étiquette en milieu de travail (2.8) | Pendant la Phase 2 – Mise en œuvre.
Les présentations ci-dessous aideront les agents de changement à remplir leurs rôles de vous fournir des renseignements et de soulever des enjeux. Vous devriez faire certaines de ces activités avant qu’elles soient réalisées avec tout le personnel. Cela vous permettra d’améliorer et d’ajuster le contenu en fonction d’éléments propres à votre organisation, ou encore les éléments qui suscitent des préoccupations, ainsi que d’anticiper des questions que pourrait vous poser le personnel.

## Slide 5: Soutenir l’apprentissage des nouvelles façons de faire
Les activités ci-dessous aideront votre réseau d’agents de changement à remplir leur rôle de soutenir l’intégration et l’apprentissage du personnel. En les formant préalablement sur le nouveau lieu de travail, ils pourront eux-mêmes soutenir leurs collègues.
Activité | Détails | Notes | Quand
Visites guidées | Afin de se familiariser avec le concept du Milieu de travail GC, le réseau d’agents de changement pourrait : visiter le centre de démonstration du cotravail GC situé à PDP IV; Être parmi les premiers groupes à visiter le site une fois la modernisation terminée. | Le Programme en boite de Gestion du changement inclut le Gabarit de présentation pour les visites virtuelles ainsi que les Points d’allocutions pour les visites en personnes (2.10) | Pendant la Phase 2 – Mise en œuvre.
Démonstrations | Procéder à des démonstrations portant sur : comment utiliser la plate-forme de réservation de points de travail et réserver des salles de réunions; comment ajuster son poste de travail de façon ergonomique; comment fonctionne l’équipement technologique et audio-visuel des salles de réunions. | Sollicitez l’équipe de projet pour mener ces démonstrations! Ces sessions devraient se tenir en personne afin que les agents testent l’équipement. | Les semaines précédant l’ouverture du milieu de travail.

## Slide 6: Soutien lors de l’emménagement
Activité | Détails | Quand
Soutien pour les activités de retrait des biens professionnels et personnels | Les agents de changements peuvent devenir l’extension des équipes responsables des activités de retrait des biens (habituellement menées par la Gestion de l’information et d’Accommodation) en : Étant des personnes ressources sur place pour guider le personnel | À déterminer avec l’équipe de projet.
Accueillir et guider | Lors de l’ouverture du milieu de travail les agents de changement peuvent : Participer au comité d’accueil Offrir des visites guidées Faire des tournées sur les étages pour répondre aux questions ponctuelles | Lors de la semaine d’ouverture (Voir Programme en boite de Gestion du changement, 2.11 Semaine d’ouverture)
Soutien post-emménagement | Assurez-vous que les agents de changements soient bien connus au sein de votre organisation afin que le personnel puisse se diriger vers eux au besoin. Communiquez leurs noms et coordonnées sur l’intranet Indiquez comment ils peuvent aider leurs collègues : avec l’équipement audio-visuel, le système de réservation, l’ergonomie de leur poste de travail, etc. | Si votre organisation a adopté un modèle de travail hybride, prévoyez jusqu’à 6 semaines avant que le personnel soit à l’aise avec le nouveau milieu de travail.
Maintenant que vous avez créé un réseau d’experts sur le milieu de travail modernisé, vous pouvez utiliser vos agents de changement pour soutenir le personnel lorsqu’il intégrera le lieu de travail.
Pour ces activités, songez à rendre les agents de changement visibles au moyen d’un accessoire comme un badge ou un chandail.

## Slide 7: Transition du réseau vers un comité de maintien du changement
Une fois que vous avez intégré votre nouveau milieu de travail, considérez faire une dernière rencontre avec votre réseau et le faire évoluer en comité de maintien du changement.
Ces activités se dérouleront à la Phase 3 du projet – Après l’emménagement.
Activité | Détails | Quand
Post-mortem | Organisez une rencontre pour faire un bilan : Qu’est-ce qui s’est bien passé, ce qui s’est moins bien passé Quelles sont les questions que les employés ont posées et les difficultés qu’ils ont rencontrées | 6 semaines après l’ouverture officielle
Rencontres de rétroaction | Organisez des rencontres pour recueillir les observations des agents sur différents éléments ainsi que pour discuter de pistes de solutions pour remédier à certains enjeux. Voici quelques exemples d’éléments à aborder: Le personnel utilise-t-il correctement le système de réservation? Les normes de communauté et l’étiquette est-elle respectée? Qu’est-ce qui représente un défi dans le nouveau milieu de travail? Y-a-t ’il des éléments qui continuent de susciter de la résistance? | La fréquence pourrait être établie aux 4 à 6 semaines.
Accueil des nouveaux employés | Les membres de ce comité pourraient participer à l’accueil des nouveaux employés. Leurs tâches pourraient consister à : Offrir une visite guidée du milieu de travail, présenter les points de travail et l’étiquette Être disponible pour soutenir les nouveaux employés avec tout ce qui touche au milieu de travail (système de réservation, audio-visuel, etc.) | Au besoin